## Sheet1
洛龙区2022年巩固拓展脱贫成果项目库统计表
序号 | 省辖市 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目 类型 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间 进度 | 牵头 单位 | 建设任务 | 资金 规模 | 资金筹 措方式 | 受益 对象 | 绩效目标 | 群众 参与 | 帮扶机制
| 合计 | [8 empty] | 3528
一、 |  | 基础设施 | [7 empty] | 588
1 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2022年洛龙区学府街道王山村灌溉机井项目 | 基础设施 | 新建 | 王山村 | 2022年2月-6月 | 农业农村局 | 主要包括新打280m深机井1眼，配套水泵1套；新建供水站1处，配套50T无塔供水器1座，管理房1间；铺设输配水管网1193m，配套水表阀门55个等。 | 100 | 财政衔接资金 | 王山村全体村民 | 项目实施将解决王山村采摘园、露营地等产业项目以及群众生产用水问题，提高生产生活条件，提升群众的满意度。 | 是 | 项目实施将解决王山村采摘园、露营地等产业项目以及群众生产用水问题，提升群众的满意度。
2 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2022年洛龙区白马寺镇白王社区生产路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 白王村 | 2022年2月-6月 | 住建局 | 硬化白王社区生产路2条，总长约710米，宽3米，厚0.2米。 | 50 | 财政衔接资金 | 白王村全体村民 | 为全村群众提升生产出行条件，改善环境质量，提高基础设施公共服务水平，提高满意度。 | 是 | 解决6户脱贫户、监测户在内的全村农户生产生活出行问题，巩固拓展脱贫攻坚成果，提升环境质量，为群众生产、生活出行提供便利，提高群众满意度。
3 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2022年洛龙区科技园街道毕沟村村内道路提升项目 | 基础设施 | 改建 | 毕沟村 | 2022年2月-6月 | 住建局 | 改建村内道路长750米，铺设柏油路面10cm。其中线1长150米、宽4米，线2长600米、宽5米。 | 130 | 财政衔接资金 | 毕沟村全体村民 | 项目实施将解决村内道路不便利，群众出行难问题，改善环境质量，提高基础设施公共服务水平，提高满意度。 | 是 | 解决群众出行困难和家园环境问题，提高群众满意度。
4 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2022年洛龙区学府街道王山村新建道路项目 | 基础设施 | 新建 | 王山村 | 2022年2月-6月 | 住建局 | 新建沥青道路1条，长600米，宽3米。 | 90 | 财政衔接资金 | 王山村全体村民 | 为全村群众提升生产出行条件，改善环境质量，提高基础设施公共服务水平，提高满意度。 | 是 | 解决群众发展生产和家园环境问题，提高群众满意度。
5 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2022年洛龙区李楼镇齐村生产道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 齐村 | 2022年2月-6月 | 住建局 | 硬化4米宽生产路350米，3米宽生产路250米，2.5米宽生产路3100米，混凝土层厚度20厘米。 | 195 | 财政衔接资金 | 齐村全体村民 | 为全村群众提升生产出行条件，改善环境质量，提高基础设施公共服务水平，提高满意度。 | 是 | 解决群众发展生产和家园环境问题，提高群众满意度。
6 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2022年洛龙区龙门街道裴村西生产道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 裴村 | 2022年2月-6月 | 住建局 | 裴村硬化道路1条，总长307米，宽3.5米，厚20厘米。 | 23 | 财政衔接资金 | 裴村全体村民 | 为全村群众提升生产出行条件，改善环境质量，提高基础设施公共服务水平，提高满意度。 | 是 | 解决群众发展生产和家园环境问题，提高群众满意度。
二、 |  | 产业扶贫 | [7 empty] | 2770
7 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2022年洛龙区产业扶持奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 洛龙区 | 2022年2月-9月 | 区农业农村局 | 种植0.5亩及以上的特色农产品（蔬菜、花卉、中草药、食用菌）或1亩及以上经济林的，每户补贴1000元/年。安排监测户、脱贫户1—5人就业的新型农业经营主体，每年奖励用工单位2000元/人次；安排6—10人，每年奖励用工单位3000元/人次；安排10人以上的，奖励5万元/年 | 40 | 财政衔接资金 | 400户脱贫户、监测户及带贫农业经营主体 | 项目实施将支持脱贫户、监测对象发展特色种植产业，支持农业经营主体带动脱贫群众参与务工，提高脱贫群众务工收入和满意度。 | 是 | 项目实施将支持脱贫户、监测对象发展特色种植产业，支持农业经营主体带动脱贫群众参与务工，提高脱贫群众务工收入和满意度。
8 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2022年洛龙区学府街道田山村集体经济—民宿项目 | 产业发展 | 新建 | 田山村 | 2022年2月-10月 | 区文广旅局 | 新建一栋框架结构二层民宿，建筑面积约1500平方米，及配套室外铺装、电气、给排水等工程。 | 800 | 财政衔接资金 | 田山村脱贫户、监测户 | 预计增加村集体经济增收56万，带动困难群众直接参与务工或通过公益性岗位等方式增加收入，提高满意度。 | 是 | 预计增加村集体经济增收64万，带动困难群众直接参与务工或通过公益性岗位等方式增加收入，提高满意度。
9 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2022年洛龙区学府街道王山村采摘园项目（二期） | 产业发展 | 新建 | 王山村 | 2022年2月-9月 | 区农业农村局 | 建设简易轻钢大棚10个，种植蔬菜、草莓等，配套园区道路及蓄水罐，道路长130米、宽2米。 | 100 | 财政衔接资金 | 王山村脱贫户、监测户 | 项目实施带动王山村产业发展，增加村集体经济收入8万元，解决脱贫户、监测对象就业问题，提高群众满意度。 | 是 | 给脱贫户、监测对象提供务工岗位，增加村产业收益8万元，解决有劳动力的脱贫户、监测对象就业问题。
10 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2022年洛龙区学府街道王山村蔬菜采摘项目 | 产业发展 | 新建 | 王山村 | 2022年2月-9月 | 区农业农村局 | 建设简易轻钢大棚10个，种植蔬菜、番茄等。 | 100 | 财政衔接资金 | 王山村脱贫户、监测户 | 带动王山村产业发展，增加村集体经济收入8万元，解决脱贫户、监测对象就业问题，提高群众满意度。 | 是 | 给脱贫户、监测对象提供务工岗位，增加村产业收益8万元，解决有劳动力的脱贫户、监测对象就业问题。
11 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2022年洛龙区龙门街道裴村集体经济—门面房项目 | 产业发展 | 新建 | 裴 村 | 2022年2月-9月 | 区商务局 | 新建一座74.7米长， 7.6米宽，约940.8平方米的2层框架结构门面房，及相关配套建设装修。 | 230 | 财政衔接资金 | 裴村脱贫户、监测户 | 门面房租赁期间，优先为83户脱贫户及12户监测户提供就业岗位,工资不低于全市最低工资标准；增加村集体经济收入18.5万，脱贫户、监测对象通过公益性岗位、集体劳动等方式受益，提高满意度。 | 是 | 门面房租赁期间，优先为83户脱贫户及12户监测户提供就业岗位,工资不低于全市最低工资标准；增加村集体经济收入18.5万，脱贫户、监测对象通过公益性岗位、集体劳动等方式受益，提高满意度。
12 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2022年洛龙区李楼镇综合楼项目 | 产业发展 | 新建 | 潘寨村 | 2022年2月-9月 | 区商务局 | 建设一栋3300余平方米综合楼 | 630 | 财政衔接资金 | 全镇脱贫户、监测户 | 项目建成后，以租赁或承包等方式获取收益，预计年收益约50万元，脱贫户通过劳动、公益性岗位等方式受益，提高群众满意度。 | 是 | 该项目主要用于资产租赁，通过收取租金50万元，收益分配主要支持设置镇、村级专项岗位，吸纳脱贫户及三类人群就地就业，同时，重点保障老弱病残脱贫人口。
13 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2022年洛龙区科技园街道溢坡村集体经济—美食广场项目 | 产业发展 | 新建 | 溢坡村 | 2022年2月-9月 | 区商务局 | 新建美食广场，建筑单体多为一至两层，由各个单体装配式建筑组成，建筑总面积约1250㎡。 | 390 | 财政衔接资金 | 溢坡村脱贫户、监测户 | 项目实施计划以承租的方式获得收益，带动村集体经济收入，预计年收益为30万元；带动困难群众直接参与务工或通过公益性岗位等方式增加收入。 | 是 | 项目实施计划以承租的方式获得收益，带动村集体经济收入，预计年收益为30万元；带动困难群众直接参与务工或通过公益性岗位等方式增加收入。
14 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2022年洛龙区科技园街道溢坡村集体经济—门面房项目 | 产业发展 | 新建 | 溢坡村 | 2022年2月-9月 | 区商务局 | 新建溢坡村门面房，建筑面积645.4㎡地上一层，钢框架结构，砼独立基础。 | 210 | 财政衔接资金 | 溢坡村脱贫户、监测户 | 项目建成后，以租赁或承包等方式获取收益，预计增加村集体经济约16万元，脱贫户通过劳动、公益性岗位等方式受益。 | 是 | 项目建成后将以租赁或承包等方式获取收益，预计增加收入16万元。还能带动周边群众发展第三产业，增加脱贫群众收入。
15 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2022年洛龙区科技园街道溢坡村商业街项目 | 产业发展 | 新建 | 溢坡村 | 2022年2月-9月 | 区商务局 | 建设商业街门面房，二层框架建筑，建筑面积约2200㎡。 | 150 | 财政衔接资金 | 溢坡村脱贫户、监测户 | 项目实施计划以承租的方式获得收益，带动村集体经济收入，预计年收益为12万元；带动脱贫对象与监测对象自主发展产业或通过劳动、临时性岗位受益，提高群众满意度。 | 是 | 项目实施计划以承租的方式获得收益，带动村集体经济收入，预计年收益为12万元；带动脱贫对象与监测对象自主发展产业或通过劳动、临时性岗位受益，提高群众满意度。
16 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2022年洛龙区科技园街道溢坡村集体经济—仓储项目 | 产业发展 | 新建 | 溢坡村 | 2022年2月-9月 | 区商务局 | 新建一栋框架结构仓储，建筑面积约950平方米，配套步道长约60米 | 80 | 财政衔接资金 | 溢坡村脱贫户、监测户 | 项目实施计划以承租的方式获得收益，带动村集体经济收入，预计年收益6.4万元；带动脱贫对象与监测对象通过劳动、临时性岗位受益，提高群众满意度。 | 是 | 项目实施计划以承租的方式获得收益，带动村集体经济收入，预计年收益6.4万元；带动脱贫对象与监测对象通过劳动、临时性岗位受益，提高群众满意度。
17 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2022年洛龙区白马寺镇孔寨社区食用菌（羊肚菌）种植项目 | 产业发展 | 新建 | 孔寨村 | 2022年2月-9月 | 区农业农村局 | 项目规划占地10亩，建设钢结构种植大棚10个左右，每个占地1亩左右，及园区道路、水电管网、分拣区等配套设施。 | 40 | 财政衔接资金 | 孔寨村脱贫户、监测户 | 项目将建设种植大棚，通过社区+农业科技公司合作运营方式获得收益，同时，在食用菌种植期过后，可继续种植玉米大豆等作物，预计年收益为6万元左右，带动全村96户脱贫户、监测户发展食用菌种植业，带动村级集体经济收入，贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 是 | 增加集体经济同时，带动脱贫户、监测户为主的社区居民30-50人。
三 |  | 教育扶贫 | [7 empty] | 48
18 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2022年洛龙区雨露计划职业教育培训项目 | 教育扶贫 | 新建 | 洛龙区 | 2022年 | 区农业农村局 | 对320户脱贫户及监测对象职业教育培训进行补贴。 | 48 | 财政衔接资金 | 320户脱贫户、监测户 | 对320户脱贫户职业教育培训进行补助，户均1500元/年，提高困难群众的就业能力和满意度。 | 是 | 对320户脱贫户职业教育培训进行补助，户均1500元/年，提高困难群众的就业能力和满意度。
四 |  | 就业扶贫 | [7 empty] | 122
19 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2022年洛龙区转移就业补贴项目 | 就业扶贫项目 | 新建 | 洛龙区 | 2022年 | 区人社局 | 跨省、市转移就业的脱贫劳动力、监测对象外出务工超过3个月，收入达到9000元以上的，给予一次性交通补助300元/人/年；市内转移就业年收入达到2万元以上的补助1000元，达到1.5万元以上的补助800元，达到1万元以上的补助500元。每户每年补助人数为1次。 | 110 | 财政衔接资金 | 约1100户脱贫户、监测户 | 为约60户脱贫人口、监测对象安排一次性交通补助，户均补贴300元，提高就业稳定；为约1040户符合条件的脱贫人口、监测对象发放就业务工奖励，引导脱贫人口、监测对象转移就业。 | 是 | 为约60户脱贫人口、监测对象安排一次性交通补助，户均补贴300元，提高就业稳定；为约1040户符合条件的脱贫人口、监测对象发放就业务工奖励，引导脱贫人口、监测对象转移就业。
20 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2022年洛龙区雨露计划短期技能培训项目 | 就业项目 | 新建 | 洛龙区 | 2022年 | 区农业农村局 | 短期技能培训补贴60人，人均补助2000元，提升脱贫户就业能力。 | 12 | 财政专项扶贫资金 | 60户脱贫户、监测户 | 短期技能培训补贴60人，人均补助2000元，提升脱贫户、监测户就业能力。 | 是 | 短期技能培训补贴60人，人均补助2000元